## Sheet1
乌海市2020年市级重点建设项目表
单位：万元
序号 | 项目名称 | 一级行业分类 | 二级行业分类 | 三级行业分类 | 建设 年限 | 建设性质 | 建设内容及规模 | 总投资 | 2020年计划投资 | 2020年完成 投资 | 预计开工时间 | 是否开复工 | 进展情况 | 项目前期手续办理情况 | [5 empty] | 责任部门 | 备注
[14 empty] | 是否办理审核备 | 是否办理节能审查意见 | 是否办理建设用地规划许可证 | 是否办理建设用地批准书或国有土地使用证 | 是否办理环评 | 是否办理建筑工程施工许可证
| 合计（174） | [6 empty] | 9551631.0784 | 1758629 | 149044.3
| 一、政府投资（83） | [6 empty] | 2320309.0121 | 754678 | 32349.3
| （一）新建（36） | [6 empty] | 924781.96 | 294759 | 638
| 1、市本级（22） | [6 empty] | 808523.96 | 233219 | 0
1 | 包头至银川高速铁路建设工程（乌海段） | 基础设施 | 交通 | 铁路 | 2020-2022 | 新建 | 新建铁路客运专线，乌海辖区约50.8公里，设计时速250公里/小时 | 650000 | 50000 |  | 6月 | 否 | 可研已批，正在办理前期手续 | 是 | [5 empty] | 市发改委
2 | 省道217线K7+500-K9+000灾毁重建工程 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2020 | 新建 | 一级公路1.5公里 | 4212 | 4212 |  | 5月 | 否 | 施工图已批复；正在招施工单位 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 市交通运输局
3 | 客运枢纽周边建设路、车站路、北经五路道路工程 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2020 | 新建 | 建设路、车站路、北经五路道路，建设内容包括道路工程、给排水工程、燃气工程、热力工程、照明工程、绿化工程等 | 3963.93 | 3964 |  | 7月 | 否 | 已完成设计招标工作，施工图纸审查。林地使用许可资料已报送海勃湾林业和草原工作站 | 是 | 是 |  |  | 是 |  | 市住建局
4 | 乌海职业技术学院新建教学楼、公寓楼、综合服务楼 | 社会民生 | 教育 |  | 2020-2022 | 新建 | 新建2万平米综合教学楼、新建建筑面积2万平米的学生公寓楼、新建建筑面积1万平米的综合服务楼（地下停车场1.5万平米) | 38000 | 10000 |  | 8月 | 否 | 正在办理工程证 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 职业技术学院
5 | 乌海经济开发区低碳产业园工业固废处理场项目 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-园区 | 2020-2021 | 新建 | 占地1500亩，按照1000万吨处理规模建设；配套建设10km砂石路 | 7200 | 2000 |  | 下半年 | 否 | 项目前期阶段，正在进行选址比对。 | [6 empty] | 市城投公司
6 | 乌海市海勃湾区饮用水水源地安全保障达标建设项目 | 基础设施 | 水利 |  | 2020-2022 | 新建 | 水量、水质、监控达标建设。2020年完成水质检测中心装修和化验设备及水表改造等。 | 12486.05 | 1000 |  | 下半年 | 否 | 施工图设计阶段。 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  | 市城投公司
7 | 乌海市监委留置场所加固及配套项目 | 基础设施 | 城镇基础设施 |  | 2020 | 新建 | 市监委留置场所各单体建筑结构及基础加大、加强等 | 2740 | 2740 |  |  | 是 | 办理前期手续 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 市城投公司
8 | 乌海市餐厨垃圾停车场项目 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-园区 | 2020 | 新建 | 摩尔沟工业园区四所合一南100米处办公区、车库、厂房、洗消车间、维修车间、监控设备（不包含处理设施） | 1450 | 1450 |  | 6月 | 否 | 已完成备案 | 是 | [5 empty] | 市城投公司
9 | 乌海市传染病医院住院楼 | 社会民生 | 卫生健康 |  | 2020 | 新建 | 新建面积6000 | 4000 | 1000 |  | 8月 | 否 | 经市政府研究，该项目不在建设 | 是 | [5 empty] | 市卫健委
10 | 乌海市一中扩容改建项目 | 社会民生 | 教育 |  | 2020-2022 | 新建 | 将市一中对面原经贸委办公楼改造或拆除新建，用于教师办公楼和学生宿舍楼建设,共计14000平米 | 10000 | 10000 |  | 6月 | 否 | 正在办理前期立项手续 | 是 | [5 empty] | 市教育局
11 | 市职业病防治院养老康复楼 | 社会民生 | 养老 |  | 2020-2021 | 新建 | 建筑面积约22525平米，主要为养老年用房、附属用房以及康复治疗用房及相关设备采购 | 18000 | 2000 |  | 8月 | 否 | 可研已批，正在办理前期手续 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 市卫健委
12 | 乌海市车站南路及立交桥改造工程 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2020 | 新建 | 北起甘德尔街，南至海达街，总长度1206m | 10950.9 | 9000 |  | 下半年 | 否 | 现已完成可研批复中除资金证明外全部要件。整体可行性研究报告已于2019年12月17日在内蒙古投资在线网上申报，但因项目资金未落实，不能取得项目可研批复。引道部分已完成设计招标工作，其他工作暂停推进。 | 是 | 是 |  |  | 是 |  | 市住建局
13 | 海南至乌达重载公路互通改建工程 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2020 | 新建 | 一级公路1.15公里 | 3491 | 3491 |  | 8月 | 否 | 正在做施工图设计 |  | 不需 |  |  |  |  | 市交通运输局
14 | 乌达五虎山矿区公路改建工程 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2020 | 新建 | 二级公路0.84公里 | 1326.2 | 1326.2 |  | 10月 | 否 | 正在做项目建议书阶段 |  | 不需 |  |  |  |  | 市交通运输局
15 | 棋千线黑龙贵至海南翻修工程 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2020 | 新建 | 二级公路5.9公里 | 2297.6 | 2297.6 |  | 10月 | 否 | 施工图已批复；正在招施工单位。 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 市交通运输局
16 | 海惠线翻修 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2020 | 新建 | 二级公路19.77公里 | 3696 | 3696 |  |  | 是 | 施工单位已进场，正在进行沉降段路基处理 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 市交通运输局
17 | 荣乌高速公路棋盘井至乌海段巴音陶亥互通立交连接线工程（拟采用荣乌资金） | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2020-2021 | 新建 | 二级公路标准建设，路线全长17.313 公里 | 16218 | 16218 |  | 10月 | 否 | 工可研报告已编制完成，前期支撑性文件已招标正在编制 |  | 不需 |  |  |  |  | 市交通运输局
18 | 环乌海湖景观道路工程 | 社会民生 | 旅游 |  | 2020 | 新建 | 大禹码头段长0.94公里，旧110国道至旧包兰铁路段长5.741公里；乌兰淖尔湖沙堤至滨湖路段长1.275公里，项目均按照四级公路建设。 | 2002 | 2002 |  | 6月 | 否 | 项目建议书已批复，工可已编制完成并审查，前期支撑性文件已招标正在编制 |  | 不需 |  |  | 是 |  | 市交通运输局
19 | 运煤通道改道工程 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2020 | 新建 | 二级公路2.96公里 | 5622.18 | 5622.18 |  | 5月 | 否 | 施工图已批复 | 是 | 不需 |  |  | 是 |  | 市交通运输局
20 | 海勃湾工业园供排水工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水-园区 | 2020-2022 | 新建 | 项目分3个单体：1.园区承压废水管网基础设施建设；2.园区污水管网更换补充；3.园区生活供水管网更换。2020年视园区需求和资金到位情况开展建设工作。 | 8648.1 | 500 |  | 5月 | 否 | 施工图设计阶段。 | 是 |  | 是 |  |  |  | 市城投公司
21 | 乌海市供热基础建设2020年海勃湾区热力站及一次网工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供暖-市政 | 2020 | 新建 | 新建热力站5座（含设备采购及安装）及一次网支线管道安装约1500米。一次网管道安装DN600，530米。 | 1120 | 1120 |  | 5月 | 否 | 已完成备案 | 是 | [5 empty] | 市城投公司
22 | 园林废弃物循环利用设施建设项目 | 生态环保 | 资源循环利用 |  | 2020 | 新建 | 建立园林废弃物处理厂及配套设备（房屋建设、场地硬化、电力配套），利用园林废弃物进行堆肥，生产绿化生物有机肥、有机基质、地面覆盖物等 | 1100 | 380 |  | 5月 | 否 | 发酵池、积料池、发酵温室均已完成，完成部分设备采购工作。 | 是 | [5 empty] | 市城投公司
| 2、海勃湾区（4） | [6 empty] | 70543 | 32500 | 0
23 | 海勃湾区东山防洪沟改造项目 | 基础设施 | 水利 |  | 2020-2021 | 新建 | 本次新建东山截洪沟长 4777.60m，河道底宽 10m~23m，新建 2 个蓄洪水库，总库容 87.60 万 m3；新建 3 座节制闸，孔口净宽均为 8m，新建 7 座桥梁。 | 43000 | 15500 |  | 5月 | 否 | 目前招投标已完成，等待疫情过去签署合同。 | 是 | 否 | 不需 | 不需 | 否 | 否 | 海勃湾区政府
24 | 海勃湾区东部生态绿化供水管网建设工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水-市政 | 2020 | 新建 | 项目拟建管道总长9.09km | 3500 | 3500 |  |  | 是 | 已开工 | 是 | 是 | 不需 | 不需 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
25 | 海勃湾区依林F区棚改安置房项目 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2020-2022 | 新建 | 总建筑面积49649.31平方米，主要建设3栋11层，2栋18层建筑 | 18043 | 11000 |  | 5月 | 否 | 正在设计方案中，计划近期监理招标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
26 | 海勃湾区千里山镇乡村振兴项目户厕改造及污水收集处理设施建设项目 | 社会民生 | 其他社会民生 |  | 2020-2022 | 新建 | 为千里山镇农区解决“排污难”、上厕所难的问题 | 6000 | 2500 |  | 5月 | 否 | 前期手续已全部办理完毕，已完成招标。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
| 3、乌达区（6） | [6 empty] | 26354 | 19340 | 133
27 | 黄河左岸乌达段防洪工程项目 | 基础设施 | 水利 |  | 2020 | 新建 | 新建黄河左岸乌兰淖尔段防护工程长度1.5 km | 2000 | 2000 |  |  | 是 | 已完成可研编制，待下达资金投向后，争取政府资金 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
28 | 乌达区战略性高新材料产业园配套基础设施 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-园区 | 2020-2022 | 新建 | 初步规划2500亩标准化厂房，一期初步规划面积100亩标准化厂房 | 7000 | 4000 | 113 | 5月 | 否 | 整体项目的测绘成果已出具、设计招标工作已完成，正在修改总体规划和产业规划，供汽、供水、供电、道路等外配套设计工作正在进行;一期工程的初勘已完成。下一步将进行土地挂牌、编制可行性研究报告、推进基础设施及厂房设计工作、平整场地 | 是 | [5 empty] | 乌达区政府
29 | 乌达区老旧小区改造工程 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2020-2021 | 新建 | 矿务局住宅区域老旧小区排水管网改造、供热、硬化、绿化、亮化等工程。项目分两标段建设：一标段总投资3386万元；二标段总投资2014万元 | 5400 | 3386 | 20 |  | 是 | 一标段正在进行排水工程施工；二标段正在进行项目建议书、可研批复和施工图设计，预计7月份开始施工 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  | 乌达区政府
30 | 乌达区永昌小学 | 社会民生 | 教育 |  | 2020-2021 | 新建 | 教学楼和配套设施，12000平方米 | 5000 | 3000 |  | 7月 | 否 | 可研立项已批复，规划方案已通过规委会评审，地形测绘、地质勘探、施工图设计招标已完成，目前正在进行施工图设计。 | 是 | 是 |  |  | 是 |  | 乌达区政府
31 | 乌达区中心医院改造项目 | 社会民生 | 卫生健康 |  | 2020 | 新建 | 包括信息化建设、外科楼装修、医院供应系统、旧门诊住院楼消防改造等内容 | 4000 | 4000 |  |  | 是 | 已部分开工 | 是 | [5 empty] | 乌达区政府
32 | 乌达区平房区街巷综合整治二期工程 | 社会民生 | 其他社会民生 |  | 2020 | 新建 | 本次改造包括苏海图街道办事处、巴音赛街道办事处、滨海街道办事处街巷硬化改造 | 2954 | 2954 |  | 5月 | 否 | 该项目计划由住建局办理项目立项、可研批复等，项目招投标、施工等由相关办事处组织实施。目前项目可研已完成，正在报批。苏海图街道办事处负责的四化村平房区街巷硬化准备进行招投标工作，预计5月份可开标 | 是 | [5 empty] | 乌达区政府
| 4、海南区（4） | [6 empty] | 19361 | 9700 | 505
33 | 海南区2019年度农村饮水安全巩固提升工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水-市政 | 2020-2021 | 新建 | 铺设供水管道332.521㎞，其中主管道38.799㎞、支管道184.067㎞、入户管道109.655㎞。 | 2966 | 2000 |  | 6月 | 否 | 正在办理招投标手续 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 海南区政府
34 | 公乌素镇“三供一业”移交供水、供暖改造工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水-市政 | 2020-2021 | 新建 | 对公乌素镇供水、配水厂、供暖等管网进行改造 | 4583 | 2000 | 435 |  | 是 | 正在进行管道铺设 | 是 | 是 | 不需 | 不需 | 是 | 是 | 海南区政府
35 | 海南区老旧小区综合改造 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2020-2021 | 新建 | 对海南区社保住宅楼、环卫家属楼等29个老旧小区进行城市管网改造工程 | 7212 | 1500 | 70 |  | 是 | 西水小区排水项目正在招标，管网修复硬化工程已经开工,完成80%。海电小区围墙正在办理施工手续 | 是 | 是 | 不需 | 不需 | 不需 |  | 海南区政府
36 | 乌海市海南区蒙中医院（海南区残疾人康复中心）项目 | 社会民生 | 卫生健康 |  | 2020-2021 | 新建 | 建设内容:建设集医疗、教学、科研、预防、保健、康复、制剂为一体的二级甲等蒙中医院及残疾人康复中心 | 4600 | 4200 |  | 6月 | 否 | 正在进行图审 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  | 海南区政府
| （二）续建(47） | [6 empty] | 1395527.0521 | 459919 | 31711.3
| 1、市本级（30） | [6 empty] | 487703.0521 | 201254 | 16464.3
37 | 省道S217海勃湾绕城段工程 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2019-2022 | 续建 | 一级公路15.75公里 | 128519 | 28000 | 3306.3 |  | 是 | 正在进行桥梁和路基施工 | 是 | 不需 |  |  | 是 |  | 市交通运输局
38 | 一级客运枢纽站项目 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2018-2023 | 续建 | 占地面积143300平方米 | 21543 | 11543 |  |  | 是 | 正在进行二期工程地基及广场施工 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 市交通运输局
39 | 乌达公交枢纽站项目 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2019-2021 | 续建 | 占地面积44280平方米 | 3334 | 922 | 415 |  | 是 | 正在进行主体施工 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 市交通运输局
40 | 甘德尔街-神华街公铁立交工程 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2019-2023 | 续建 | 项目起点为创业路，终点为建设路，道路总长度1319.5米 | 34049.55 | 18740 | 2264 |  | 是 | 项目分下穿铁路框构部分和两侧引道部分。下穿铁路框构部分于2019年10月15日已组织竣工验收。两侧引道于2019年7月初开工建设，目前按进度施工。 | 是 | 是 |  |  | 是 | 是（容缺办理） | 市住建局
41 | 乌海市公共卫生间建设运营项目 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-市政 | 2019-2021 | 续建 | 全市拟建170座公共卫生间（海勃湾区78座、乌达区60座、海南区32座） | 17100 | 5500 | 3500 |  | 是 | 正常施工80座（已投入使用公厕10座，基本建成11座，主体建成且外网施工的51座，主体施工8座） | 是 | 是 |  |  | 是 |  | 市住建局
42 | 乌海市殡仪馆综合楼项目 | 社会民生 | 其他 |  | 2019-2021 | 续建 | 殡仪馆9600平米；守灵中心3180平米；骨灰存放设施2800平米；行政后勤设施720平米。总建筑面积16300平米 | 8100 | 4100 |  |  | 是 | 已开工 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 市民政局
43 | 市蒙古族中学附属幼儿园教学楼项目 | 社会民生 | 教育 |  | 2018-2020 | 续建 | 项目占地12068.9㎡，总建筑面积7740㎡，配套建设室外活动器械场地、橡胶游戏场地等 | 3000.11 | 1196 |  |  | 是 | 主体基本完成，剩余内部装修。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 市城投公司
44 | 乌海市第十中学一号教学楼拆除新建 | 社会民生 | 教育 |  | 2018-2020 | 续建 | 规划占地面积：1776.8平方米，总建筑面积：8640.3平方米 | 2960 | 960 | 200 |  | 是 | 主体完成，内部装修完成80%。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 市城投公司
45 | 市人民医院门诊综合楼项目 | 社会民生 | 卫生健康 |  | 2019-2020 | 续建 | 建筑面积68000平方米 | 37000 | 31700 |  | 5月 | 否 | 主体已完工 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 市卫健委
46 | 乌海市图书馆改造装修工程 | 社会民生 | 文化 |  | 2019-2020 | 续建 | 市图书馆改造装修工程、主体结构加固工程建设项目、改造装饰工程未列入预算新增项目、地下室配电设施改造和防渗工程。 | 2040 | 1555 |  | 8月 | 否 | 项目建议书已批复，可研编制中 | 是 | [5 empty] | 市文体旅游广电局
47 | 乌海市海勃湾老城区及滨河区供水管网改造工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水-市政 | 2019-2020 | 续建 | 项目分老城区和滨河区供水管网改造两部分，改造主干管,68.5公里，建设2座加压泵站，绿化管道切改。 | 11632.12 | 1000 |  | 5月 | 否 | 按进度建设 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 市城投公司
48 | 乌海市污水处理厂技术改造工程 | 生态环保 | 城镇污水垃圾处理 |  | 2019-2020 | 续建 | 污水处理厂内水处理构筑物及辅助性建筑物新建与改造、预处理阶段增设初次沉淀池、生化处理部分由卡鲁塞尔氧化沟工艺改为改良 A2/O 工艺、深度处理部分增设深床滤池，增设污泥处置系统 | 12900 | 8500 | 1021 |  | 是 | 厂区土建部分施工已完成70%，工艺管道改造完成40% | 是 | 是 |  | 是 | 是 |  | 市城投公司
49 | 海勃湾北部净水厂及配套管网改造工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-市政 | 2017-2021 | 续建 | 污水处理厂内水处理构筑物及辅助性建筑物新建与改造、预处理阶段增设初次沉淀池、生化处理部分由卡鲁塞尔氧化沟工艺改为改良 A2/O 工艺、深度处理部分增设深床滤池，增设污泥处置系统 | 39258 | 8000 | 1848 |  | 是 | 目前厂区主体施工已完成并具备试运行条件，输水管线完成300米，配水管线东线完成3595米，南线完成9693米。 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 市城投公司
50 | 海区幸福社区供水设施集中改造工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水-市政 | 2019-2021 | 续建 | 为幸福社区居民更换老旧一次管网及二次管网，并安装水表500套 | 456 | 336 |  | 5月 | 否 | 已完成部分管网 | [6 empty] | 市城投公司
51 | 乌海市中级人民法院、海勃湾区法院审判法庭合建项目 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-市政 | 2019-2021 | 续建 | 项目由房屋建筑、场地和法庭装备三部分组成。市中院审判法庭建筑面积8890平方米，海勃湾区审判法庭建筑面积8970平方米，合计17860平方米 | 7540 | 4908 | 556 |  | 是 | 11层主体框架全部完成，已封顶，地下室二次结构完成。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 市城投公司
52 | 乌海市监委留置场所建设项目 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-市政 | 2019-2020 | 续建 | 本次改造拟利旧改造翻新主副办公楼、训练馆及餐厅，总改造建筑面积5776平米；拟新建留置场所，公安留置看护备勤综合楼，室外训练场等项目 | 11659 | 7398 | 3218 |  | 是 | 综合办公楼、临谈楼、留置区、新建训练馆、餐厅厨房、附属用房主体均已完成，公安备勤楼地下一层地上五层主体工程完成。 | 是 | 是 |  |  | 是 | 是 | 市城投公司
53 | 乌海经济开发区低碳产业园工业供水工程（包括岸边取水泵站、工业净水厂、工业配水厂，工业输水管线、工业配水管线） | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水-园区 | 2018-2020 | 续建 | 岸边泵站：土建工程总规模41.7万t/d，机电设备34.5万t/d，净水厂一期建设规模30万t/d，配水厂20万t/d，铺设岸边泵站至净水厂输水管线3根DN1200球墨铸铁管4.61公里，铺设净水厂至配水厂输水管线4根DN900球磨铸铁管10.77km | 43270 | 10000 |  | 7月 | 否 | 输配水水管线安装完成。计划2020年启动二期管网部分建设 | 是 | 是 | 是 |  |  |  | 市城投公司
54 | 乌海经济开发区（低碳产业园）西来峰工业园区集中供水工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水-园区 | 2014-2020 | 续建 | 建设内容5部分：1.净水厂送水泵房加压输水至海电南侧大门处管道10.9km;2.分水管至海化输水管道5.2km；3.分水管至二级加压泵站清水池管道0.5km;4.二级加压泵站至西来峰，输水距离6.57km;5.在海电厂区内建设一座二级加压泵站，包括2座容积约2万m³清水池、1座吸水井、1座二级加压泵房及配电室。 | 23390.84 | 9000 |  | 5月 | 否 | 已完成至海电的管道铺设，剩余往西来峰管线尚未完成。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 市城投公司
55 | 乌海经济开发区低碳产业园污水处理厂工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-园区 | 2018-2020 | 续建 | 总规模为2万m³/d；其中一期建设1万m³/d，中水回用工程5000m³/d | 16052.43 | 14550 |  |  | 是 | 厂区土建施工已完成30%，2020年计划完成剩余土建施工及厂区工艺设备安装。 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  | 市城投公司
56 | 乌海经济开发区低碳产业园生活供水管网 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水-园区 | 2016-2021 | 续建 | 生活供水配水厂到企业的生活供水管线工程，包括4条总长7公里的管线 | 1000 | 550 |  | 5月 | 否 | 岸边泵站取水泵站至净水厂4.6公里已完成。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 市城投公司
57 | 乌海经济开发区低碳产业园生活净水厂工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-园区 | 2018-2020 | 续建 | 新建净水厂1座，规模近期1.4万立方米/日，远期3.8万立方米/日 | 2987.97 | 900 |  | 5月 | 否 | 主体结构施工已完成，正在进行综合水池至生活配水厂清水池管道连接。 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  | 市城投公司
58 | 2018年水毁修复项目 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-市政 | 2019-2020 | 续建 | 2018年水毁修复项目位于全市共计30个水毁地点（项目包括乌海市海勃湾区旅游观光3号线水毁修复工程、乌海市消防支队乌达区消防二中队水毁修复工程、滨河一期道路改造工程一期水毁修复工程） | 3054 | 250 |  | 5月 | 否 | 已修复部分水毁点 | [6 empty] | 市城投公司
59 | 乌海市海勃湾区乌海职业技能公共实训中心项目 | 社会民生 | 教育 |  | 2015-2020 | 续建 | 服务楼、建筑实训馆装修项目；服务楼餐厨设备采购；工业展览馆布展项目。新建化工、采矿、管理、电力、机电、汽修等6个实训馆等 | 26906 | 12000 |  | 5月 | 否 | 完成服务楼、工业展览馆、实训馆主体 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 职业技术学院
60 | 乌海市海勃湾区观音寺、兴海寺、海南区觉海寺和满巴拉僧庙宗教文化旅游景区道路工程 | 基础设施 | 城镇基础设施 | 道路桥梁 | 2018-2020 | 续建 | 总长3.114公里 | 992 | 881 |  | 5月 | 否 | 海南区觉海寺旅游道路已完工，海勃湾区观音寺、兴海寺旅游道路完成部分地上林木砍伐及路基施工 | 是 | 不需 |  |  | 是 |  | 市交通运输局
61 | 甘德尔山、甘德尔黄河大桥高压供电工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-市政 | 2019-2020 | 续建 | 甘德尔山、甘德尔黄河大桥配套高压供电 | 4469 | 3669 |  | 5月 | 否 | 待疫情过后施工 | 是 | 是 | 是 |  | 是 |  | 市综合执法局
62 | 黄河海勃湾水利枢纽库区上游塌岸压重平台整治工程 | 基础设施 | 水利 |  | 2019-2020 | 续建 | 水利枢纽工程后续工程，工程为降低水库蓄水后对压重量平台与上游滨湖路路基的侵蚀，保证公路及压重平台的基础安全 | 1523 | 600 |  | 7月 | 否 | 已完成土方开挖，护脚基础开挖 | 是 |  | 是 | 是 |  |  | 黄河水利枢纽管理局
63 | 黄河内蒙古段二期防洪工程乌海市海勃湾段沿黄公路岸线防护工程 | 基础设施 | 水利 |  | 2019-2021 | 续建 | 通过工程措施，治理防护岸线6.61公里 | 5095 | 1811 | 100 |  | 是 | 正在进行水下主体工程建设 | 是 |  | 是 | 是 |  |  | 市水务局
64 | 滨河一期市政道路工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-市政 | 2016-2020 | 续建 | 建设十二条断头路，道路长度为2487米，包括人行道铺装、路灯以及地下管线工程 | 1661.7 | 635 |  | 5月 | 否 | 计划4月10日复工 |  |  | 是 |  |  |  | 市园林局
65 | 乌海市城市重点停车场项目（九中地下停车场） | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-市政 | 2019-2020 | 续建 | 本工程位于滨河新区第九中学校园内，世纪大道西侧，四合木街北侧；建设地下一层停车库，建筑面积19943平方米 | 8335.3321 | 350 | 36 |  | 是 | 已基本完工，剩余停车收费设备尚未安装 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  | 市城投公司
66 | 低碳产业园生态绿化工程（低碳产业园防风固沙工程） | 生态环保 | 林业生态 |  | 2018-2020 | 续建 | 种植各类乔木约22.9万株，灌木8万株；平整场地61.8万㎡；铺设各类PVC管道6.5万m，各类PE管道52万m。 | 7875 | 500 |  |  | 是 | 按进度施工 | [6 empty] | 市城投公司
| 2、海勃湾区（7） | [6 empty] | 666781 | 178000 | 4707
67 | 海勃湾区S217省道辅道及城区道路工程 | 基础设施 | 交通 | 公路 | 2016-2021 | 续建 | 海勃湾区北部生态旅游道路工程34.5公里，海勃湾区综合加工园区道路工程：道路2.6公里，海勃湾区现城区道路工程:7.927公里等 | 56270 | 3000 |  | 5月 | 否 | 人员已基本到位，计划4月复工。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
68 | 海勃湾区东山棚户区一期（青山公园南）棚户区改造项目 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2017-2020 | 续建 | 总建筑面积34.8万平方米，住宅2260套 | 154800 | 45000 | 1005 |  | 是 | 17栋住宅楼主体已全部封顶，二次结构全部完成。装饰装修工程完成10%，楼内管网工程完成35%，外墙保温工程完成12%。地库部分完成85%。商业部分主体完成75%。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
69 | 海勃湾区东山棚户区一期（统建楼安置区）棚户区改造项目 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2017-2020 | 续建 | 建筑面积12万平方米，住宅825套 | 53520 | 15000 | 502 |  | 是 | 5栋住宅楼主体已全部封顶，二次结构完成50%。地库部分完成70%。商业部分主体完成85%。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
70 | 海勃湾区东山棚户区二期（市检验所东安置区）棚户区改造项目 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2017-2020 | 续建 | 建筑面积336,300 平方米，住宅2959套，配套建设公建、停车位、道路、排水、亮化、供水、消防、供电、绿化等工程 | 106946 | 35000 | 500 |  | 是 | 8栋住宅楼主体已全部封顶，二次结构全部完成。装饰装修工程完成60%，楼内管网工程完成60%，外墙保温工程完成40%。地库部分完成90%。商业部分未开工。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
71 | 海勃湾区建设北路西棚户区改造项目 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2017-2020 | 续建 | 建筑面积约17万平方米，住宅1196套 | 65500 | 25000 | 1200 |  | 是 | 1号住宅楼预计11月底完成主体封顶。其余5栋住宅楼主体已封顶，二次结构已完成，装饰装修工程完成50%，楼内管网工程完成70%，外墙保温工程完成60%。地库部分已完成。商业部分主体结构完成50%。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
72 | 海勃湾区建设南路西棚户区改造项目 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2018-2020 | 续建 | 该项目规划用地总面积117034.4㎡，规划容积率为2.7，拟建房屋建筑物总建筑面积：395863 ㎡，住宅户数2826户，设置机动车位2574个，非机动车位3391个 | 130045 | 30000 |  | 5月 | 否 | 待疫情过后，人员到位后复工。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
73 | 海勃湾区新桥南棚户区改造项目 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2017-2021 | 续建 | 建筑面积41万平方米，住宅2544套 | 99700 | 25000 | 1500 |  | 是 | 11栋住宅楼主体已全部封顶，二次结构全部完成。装饰装修工程完成50%，楼内管网工程完成50%，外墙保温工程完成30%。地库部分完成80%。商业部分主体已完成，二次结构完成50%。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
| 3、乌达区（6） | [6 empty] | 120020 | 25465 | 0
74 | 神华乌达水电公司“三供一业”供水移交改造工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 供水-市政 | 2019-2020 | 续建 | 神华乌达水电公司供水移交改造范围涉及铁路西、皇冠路、住宅楼及苏海图-梁家沟-四化村-红旗村，居民用户共计14918户 | 13598 | 865 |  |  | 是 | 管网铺设基本完成，入户完成6000户，泵站、水源井正在施工中，目前正在排查零散用户 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
75 | 乌达区工业园区湘维西路、中瑞南路道路建设工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 道路桥梁 | 2019-2020 | 续建 | 建设湘维西路、中瑞南路道路及配套基础设施，其中湘维西路总长约1.45千米，宽16米；中瑞南路长0.6千米，宽9米 | 1100 | 800 |  | 5月 | 否 | 中瑞南路已完成完成水稳层施工、路缘石安装，剩余约300米道路及路面面层等待征迁；湘维西路因园区管委会排干拆迁未完成，暂缓建设 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 乌达区政府
76 | 乌达区金瑞佳苑小区建设项目 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2018-2020 | 续建 | 建设安置住房735套，总建筑面积 95000平方米及道路工程及硬化7.47万平米，给排水管网等 | 31000 | 5000 |  |  | 是 | 截至目前已开工10栋，其中小高层13#、15#、16#已封顶;14#楼8层封顶;6#、9#楼5层封顶; 12#楼3层封顶; 7#楼2层封顶; 5#楼1层封顶; 8#楼已开槽 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
77 | 乌达区城市棚户区搬迁改造项目朗峰二期 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2019-2021 | 续建 | 计划建设安置住房1392套，总建筑面积约为15.18万平米 | 60000 | 12000 |  | 9月 | 否 | 目前5栋楼完成基础施工，6栋楼完成地下二层施工，北侧地库完成基础施工，南侧地库正在进行基础施工，共完成投资约5645万元。该项目目前未复工，暂缓建设 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
78 | 乌达城市棚户区金祥、锦湖小区外配套基础设施工程 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2016-2020 | 续建 | 建设建安路、神北二街、团结路、温馨路、北经四路道路及配套配套设施、道路两侧硬化、亮化，总长约4公里 | 7972 | 3500 |  |  | 是 | 已完成建安路、神北二街西段共完成850米道路及配套设施建设，神北二街东段、团结路、温馨路、北经四路共完成1480米道路和地下管网建设，施工进度随征拆进度推进 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
79 | 乌达区城市棚户区永昌佳苑小区外配套神北街建设及排干项目 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2018-2021 | 续建 | 建设富强路道路及配套管网工程，道路两侧硬化和亮化，道路总长560米；建设神北街道路总长约3.8公里，线路电杆移除等 | 6350 | 3300 |  |  | 是 | 已完成富强路约260米道路建设及配套管网，剩余300米正在清运土方。计划实施富强路北段，完成后将与神北街连接，排干工作已完成原六中、热源厂涉道路施工范围内的围墙拆除工作以及原六中至热源厂段约1公里路基填筑及路床整形。神北街正在进行管网施工 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
| 4、海南区（4） | [6 empty] | 121023 | 55200 | 10540
80 | 海南区工业园园区道路升级改造工程 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 道路桥梁 | 2019-2020 | 续建 | 将西来峰项目区原有长15千米混凝土道路改建为沥青路面道路 | 8500 | 6000 | 10 |  | 是 | 先锋街已完成改造，目前正在对佳鑫大道进行改造 | 是 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 是 | 海南区政府
81 | 海南区棚户区搬迁改造项目 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2019-2020 | 续建 | 棚户区搬迁改造、货币补偿（204套） | 80000 | 40000 | 10000 |  | 是 | 如意二期、祥和小区已复工，货币化安置1647套 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
82 | 海南区棚户区搬迁安置区配套建设工程 | 社会民生 | 保障性安居工程（含配套基础设施） |  | 2019-2020 | 续建 | 人行道改造18.6万平方米；污水管网改造17.2公里；雨水管网改造26.82公里，净水管网4.5公里 | 8403 | 4000 | 500 |  | 是 | 正在铺设城区人行道、雨水管网 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
83 | 海南区农区人居环境整治二期工程 | 社会民生 | 其他社会民生 |  | 2019-2020 | 续建 | 1、农区垃圾收集处理配套设施。2、农区污水处理配套管网。3、农区户厕、公厕卫生厕所改造。4、农区道路建设改造 | 24120 | 5200 | 30 |  | 是 | 赛汗乌素村污水收集管网及一体化设备已全部完成，路面恢复已完成90%。户用一体化设备已完成140套，黄河村旱厕改造正在进行，一体化设备调试工作已完成。东兴村施工材料已进场，正在进行管网管线排查，3座污水处理设备基坑正在开挖。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
| 二、社会投资（91） | [6 empty] | 7231322.0663 | 1003951 | 116695
| （一）新建（34） | [6 empty] | 3366255 | 531514 | 43244
| 1、市本级（7） | [6 empty] | 1478145 | 180621 | 8058
84 | 乌海宝山220千伏变电站2号主变扩建工程 | 基础设施 | 能源 | 电网 | 2020 | 新建 | 主变扩建及两个出线间隔、1台180兆瓦主变压器，电压等级为220/35千伏。 | 1624 | 1624 | 58 |  | 是 | 已基础开挖 | 是 | 是 | 无需 | 无需 | 是 | 无需 | 市能源局
85 | 乌海市“零碳”行政示范区项目（自然动力智慧能源站核心区） | 基础设施 | 能源 | 清洁能源（含生物能源） | 2020-2022 | 新建 | 占地面积：50亩。主要建设核心能源区：包含分布式屋顶集能站、停车场一体化集能站、跨季节冷、热分储系统等 | 10000 | 6000 |  | 6月 | 是: 否; 已基础开挖: 可研已编制完成，正在办理前期手续，已向自然资源局报送用地申请; 是: 是; 市能源局: 市发改委
86 | 内蒙古建龙新能源科技有限公司320万吨/年焦化及焦炉煤气综合利用项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2022 | 新建 | 4×65 孔6.25捣鼓焦炉，年产焦炭320万吨，煤气制LNG年产25万吨，制甲醇年产60万吨。 | 780000 | 68700 |  | 7月 | 是: 否; 已基础开挖: 企业要求暂停手续办理; 市能源局: 低碳产业园
87 | 内蒙古永太化学有限公司精细化工项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2024 | 新建 | 建设年产400吨2,3,4-三氟硝基苯等医药和农药中间体、原药及制剂项目。 | 100000 | 20000 | 8000 |  | 是 | 已开工 | 是 |  | 是 | 是 |  | 是 | 低碳产业园
88 | 内蒙古德瑞生物科技有限责任公司农药原药项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2021 | 新建 | 年产10000吨噻虫嗪、20000吨2-氯-5-氯甲基噻唑、3000吨噻虫胺原药项目。 | 55900 | 10000 |  | 7月 | 否 | 正在办理前期手续 | 是 |  | 是 | 是 |  |  | 低碳产业园
89 | 五虎山煤矿选煤厂（新建4.0Mt/a项目） | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2020-2021 | 新建 | 建设4.00Mt/a生产线 | 32121 | 16000 |  | 6月 | 否 | 可研已编制完成，正在办理前期手续 | 正在办理 | 正在办理 | 正在办理 |  |  |  | 市能源局
90 | 乌海化工有限公司五万吨氢能源生产项目 | 产业发展 | 先进环保产业 |  | 2020-2023 | 新建 | 建设年产3万吨液氢及2万吨气态氢 | 498500 | 5500 |  | 7月 | 是: 否; 已基础开挖: 正在办理前期手续，土地规划，编制环评报告; 是: 是; 市能源局: 市发改委
| 2、海勃湾区（9） | [6 empty] | 474713 | 210893 | 21886
91 | 海勃湾区摩尔沟矿区三矿排土场集中连片治理暨绿色矿山建设项目 | 生态环保 | 林业生态 |  | 2020-2024 | 新建 | 集中连片治理工程项目区共有9个排土场。复垦绿化工程 对集中连片治理区部分区域进行复垦、绿化。复垦绿化区面积105.16万㎡ | 64320 | 10000 | 200 |  | 是 | 排土场治理中 | 是 | 是 | 不需 | 不需 |  | 不需 | 海勃湾区政府
92 | 海勃湾区樱花医院扩建项目 | 社会民生 | 卫生健康 |  | 2020-2021 | 新建 | 扩建项目总用地面积23333.45㎡，总建筑面积51560㎡ | 26093 | 6093 |  |  | 是: 是; 已基础开挖: 正在办理划拨用地手续; 是: 是; 市能源局: 海勃湾区政府
93 | 海勃湾区万达广场北停车场项目 | 基础设施 | 城镇（含园区）基础设施 | 其他-市政 | 2020-2021 | 新建 | 停车场面积约38000平米，停车位约960个 | 15000 | 3000 |  | 5月 | 否 | 正在办理相关手续。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 海勃湾区政府
94 | 海勃湾区乌海宝杰新能源材料有限公司炭材料一体化项目（一期1万吨/年石墨负极材料） | 产业发展 | 新材料 |  | 2020-2022 | 新建 | 一期1万吨/年石墨负极材料 | 51752 | 25000 | 300 |  | 是 | 负极场地平整完成。场坪强夯完成。目前南北两侧挡土墙施工。 | 是 |  | 是 | 是 | 是 |  | 海勃湾区政府
95 | 海勃湾区内蒙古赛思普科技有限公司年产30万吨熔融还原铸造用铁中试项目 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2020 | 新建 | 30万吨/年熔融还原法高纯铸造生铁中试装置一套，占地面积约260亩。 | 109200 | 109200 | 17975 |  | 是 | 土建工程完成85%，设备订货完成97%。 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
96 | 海勃湾区内蒙古建龙包钢万腾特殊钢有限责任公司小区建设项目 | 其他 |  |  | 2020-2022 | 新建 | 该项目占地面积41640.36平方米，建筑面积161063.76平方米，其中地上建筑面积143954.57平方米，地下建筑面积17109.19平方米，总户数1240户。 | 100000 | 12600 |  | 5月 | 是: 否; 已基础开挖: 土地正在挂牌中，准备近期摘牌。; 市能源局: 海勃湾区政府
97 | 海勃湾区乌海金田房地产开发有限公司金田第二城 | 其他 |  |  | 2020-2022 | 新建 | 项目用地面积35618平方米，建筑规模地上建筑面积88945.97平方米，地下室建筑面积7199.81平方米，地下车库及车位建筑面积16838平方米 | 38000 | 25000 | 3361 |  | 是 | 3月18日参加海勃湾区重点服务业项目集中开工。现阶段主体施工。1#楼4层；2#楼3层；3#楼14层；4#楼10层；5#楼12层；6#楼8层；7#楼9层；8#楼7层。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
98 | 海勃湾区内蒙古蒙西房地产开发有限公司蒙西阳光丽舍B区一期项目 | 其他 |  |  | 2020-2022 | 新建 | 该项目占地面积41640.36平方米，建筑面积161063.76平方米 | 60000 | 15000 | 50 |  | 是: 是; 已基础开挖: 3月18日参加海勃湾区重点服务业项目集中开工；施工许可证件已经办理完毕；5#楼正在清理基槽预留土层，准备验槽：6号楼正在基坑降水，进行地基处理（CFG桩）施工。; 是: 是; 无需: 是; 市能源局: 海勃湾区政府
99 | 内蒙古瑞成万盛洁净煤技术有限公司60万吨/年煤泥（中煤）清洁高效综合利用示范项目 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2020-2021 | 新建 | 年处理60万吨/年煤泥 | 10348 | 5000 |  | 5月 | 否 | 项目已备案，下一步继续推进环评、安评等其他前期手续，争取今年建成第一条生产线开工生产。 | 是 |  | 是 | 是 |  |  | 海勃湾区政府
| 3、乌达区（9） | [6 empty] | 1183946 | 65000 | 3300
100 | 乌达区内蒙古雷石环保科技固废激发新材料综合循环利用项目 | 产业发展 | 新材料 |  | 2020-2022 | 新建 | 建设原材料大棚、实验室、办公区、保养区、矸石粉碎分选区以及仓库等工程 | 21846 | 5000 | 200 |  | 是: 是; 已基础开挖: 项目用地宗地测绘已完成，土地测绘报告已完成。能评、环评已委托设计公司（内蒙古蒙源环保科技有限公司），环评目前正在收集前期资料，4月中旬已开始编制。安评正在委托中，待土地手续办理完成后进行。目前正在对三栋房子的产值进行评估，待评估完毕后，由国资与雷石协商处置。临时用水已通，临时用电已达到报装条件，电力线路设计已委托，两条生产线的设备部分已采购，待土地手续办完后进行施工; 是: 是; 市能源局: 乌达区政府
101 | 乌达区飞狮工业互联网平台 | 产业发展 | 信息技术产业 |  | 2020-2022 | 新建 | 采取集云计算、互联网、物联网、5G无线通信、大数据、3d建模引擎、人工智能等新技术于一体，防止重复建设，节约成本 | 5000 | 3500 | 2300 |  | 是: 是; 已基础开挖: 平台已于3月1日正式交付使用，目前试运营已通过，计划5月份正式上线运营。目前飞狮团队已与我区内外16家主要产业重点企业开展对接工作，与全市8家企业达成合作意向，其中乌达区5家; 是: 是; 市能源局: 乌达区政府
102 | 乌达区内蒙古兴发科技有限公司有机硅一体化项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2023 | 新建 | 建设40万吨/年有机硅单体及下游产品，配套建设30万吨/年离子膜烧碱，对现有5万吨/年草甘膦及甘氨酸装置进行技术改造，将产能分别扩产至10万吨/年和6万吨/年，建设1000吨/年烟嘧磺隆等原药装置 | 556700 | 10000 |  | 5月 | 是: 否; 已基础开挖: 有机硅新材料一体化循环项目备案已完成；正在办理其他手续。内蒙古兴发科技有限公司计划在有机硅预留场地内与淄博兴基控股有限公司合作建设烟嘧磺隆项目，目前可研报告已编制完成，现已上会正在办理备案手续; 是: 是; 市能源局: 乌达区政府
103 | 乌达区内蒙古元正精细化工有限责任公司年产50000吨二（三氯甲基）碳酸酯项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2021 | 新建 | 年产50000吨二（三氯甲基）碳酸酯 建设内容:产品生产车间、储存设施及配套公用工程设施 | 5000 | 2000 | 200 |  | 是 | 目前正在试生产 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
104 | 乌达区内蒙古益泽制药有限公司项目（上海创诺） | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2023 | 新建 | 该项目分三期建设，一期建设胞嘧啶等十个产品，二期建设CME、异植物醇、三甲基氢醌等四个产品、三期建设甲醇钠、硼氢化钠（钾）、叔丁醇钠（钾）等六个产品 | 150000 | 20000 |  |  | 是 | 立项手续已批复，可研、土地测绘已完成。安评、环评、能评编制完成，已报送到市里待批，土地证和规划证已办理完成（一期用地248亩）项目建设及排干：场平工作已经开始，拆迁公司已完成拆迁，预留房已保存，一期场平已完成，二期正在进行，建筑垃圾及固废垃圾正在清运，需清运200万吨，现已累计清运固废和煤矸石等约104万吨。基础设施接入：临时用电工程已完成，正式用电接入方案已与电业局客服中心对接，初步方案已基本确定，待客服中心正式回复后进行报装，委托电力设计公司设计。自来水已接入 | 是 |  | 是 | 是 |  |  | 乌达区政府
105 | 乌达区内蒙古恒业成有机硅有限公司低沸物综合利用项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2021 | 新建 | 低沸物循环歧化、分离装置，低低沸水洗装置；低低沸焚烧装置 | 5000 | 2000 |  | 7月 | 是: 否; 已基础开挖: 可研已编制完成，已完成备案申请，能评报告正在编制，预计4月份编制完成，环评、安评报告正在与中介机构洽谈编制事宜; 是: 是; 无需: 是; 市能源局: 乌达区政府
106 | 乌达区煤哆哆（内蒙古）煤炭物流有限公司项目 | 物流 | 物流基础设施 |  | 2020-2021 | 新建 | 一期建设内容：煤哆哆交易平台、10个筒仓、生活设施完善、交易市场投入使用；二期建设内容：12个筒仓及配套设施；三期建设内容：8个筒仓及配套设施全部完成 | 40000 | 10000 | 500 |  | 是 | 立项、可研、总规、测绘、地勘、工程概算、噪声监测报告均已完成；安评、环评、消防专篇、能评正在准备审批。土地共620亩，可办证面积340亩，待土地测绘报告完成后，由创达公司进行招拍挂，目前正在办理挂牌手续。园区信息化管理系统已完成方案询比价，待签订合同现场施工；土建施工单位、钢结构施工单位确认已具备招标条件，场平已完成08%；电源已确定可使用红旗煤矿9204线；水已协调好使用政府投资的美方与东源科技中间的水井，管路未通。1、2、3煤棚已具备开工条件，正在协调、电缆的拆除工作 | 是 | 是 |  | 是 |  |  | 乌达区政府
107 | 内蒙古湘维新材料有限公司7万吨PVA项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2023 | 新建 | 一期7万吨聚乙烯醇（PVA） | 108400 | 500 |  | 7月 | 是: 否; 已基础开挖: 可研已编制完成，已于3月5日变更在线审批平台法人，预计本周提交备案申请，能评报告正在编制，预计4月份编制完成，环评、安评报告正在与中介机构洽谈编制事宜; 是: 是; 市能源局: 乌达区政府
108 | 乌海市倍杰特环保有限公司年产40万吨环保新材料项目 | 产业发展 | 新材料 |  | 2020-2023 | 新建 | 年产40万吨环保新材料项目， 一期建设10万吨，二期建设10万吨，三期建设20万吨，环保设备加工基地和办公楼厂区配套设施 | 292000 | 12000 | 100 |  | 是 | 设计院的结构图审已出，近日开始图审。各类设备技术参数已确定，联系乙方询比价、招标即可。安评已过审，能评待自治区专家组审核，职业卫生预评价已通过待专家组签字。活化炉、余热锅炉、脱硫脱硝等大型设备已确定技术方案，目前进入询比价阶段。临水、临电已设计完成。蒸汽申请资料已递交给各单位，水资源论证已编制完毕 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
| 4、海南区（9） | [6 empty] | 229451 | 75000 | 10000
109 | 内蒙古鲁源化工有限公司年产10万吨环己烷项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2021 | 新建 | 年产10万吨环己烷 | 15000 | 10000 |  | 5月 | 否 | 正在办理环评等前期手续，准备进行场平 | 是 |  | 是 | 是 |  |  | 海南区政府
110 | 海南区乌海市奥立再生能源科技有限公司关于年产5万吨玻纤原料预处理生产线项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020 | 新建 | 建设年产5万吨玻纤原料预处理生产线全部设备、土建及公用工程 | 10000 | 8000 | 6000 |  | 是 | 正在安装设备 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
111 | 海南区乌海煜承三友机械设备制造有限公司新型节能环保专用车和挂车项目 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2020-2021 | 新建 | 建设年产1.2万辆新型节能环保专用汽车和挂车项目 | 24000 | 10000 |  | 5月 | 否 | 土地已摘牌，正在办理环评及施工图审 | 是 |  | 是 | 是 |  |  | 海南区政府
112 | 海南区乌海迅德成化工设备有限公司钢制化工设备项目 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2020-2021 | 新建 | 年产5000吨钢制化工设备 | 8000 | 4000 |  | 5月 | 否 | 土地手续已办结，正在进行图审 | 是 |  | 是 | 是 | 是 |  | 海南区政府
113 | 海南区内蒙古金迈隆煤炭销售有限公司海南区煤炭储运中心项目 | 物流 | 物流基础设施 |  | 2020-2021 | 新建 | 总占地面积8万平方米，建设年处理500万吨（其中蒙古煤200万吨）的煤炭储运、电子商务中心项目 | 19996 | 10000 | 4000 |  | 是 | 完成场地平整8万平方米，填充土方量为35万立方米，已安装高度为15米抑尘网1万延米。 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
114 | 海南区中蒙俄特色贸易区建设项目 | 其他 |  |  | 2020-2021 | 新建 | 中蒙俄特色贸易区规划总用地面积为5.84公顷，规划总建筑面积2.77万平方米，建设民俗文化馆、免税店、小商品市场、仓储区等 | 10000 | 3000 |  | 6月 | 否 | 土地已收储，规划方案已通过，正在做施工围挡，同时进行设计招标工作 | 是 | 是 |  | 是 | 是 |  | 海南区政府
115 | 海南区物流园综合服务区建设项目 | 物流 | 物流基础设施 |  | 2020-2021 | 新建 | 规划总用地面积16.55公顷，布置汽车旅馆、餐饮、车辆汽修服务中心等 | 7300 | 3000 |  | 8月 | 否 | 评审会已开，正在与压覆矿产企业签订协议 | 是 | 是 |  |  | 是 |  | 海南区政府
116 | 内蒙古乌海亚东精细化工有限公司新建高效型综合染料系列及萘系中间体联产装置项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2021 | 新建 | 新建年产25万吨硫铁矿制酸及配套废酸回收利用、余热回收利用装置及新建综合染料系列 | 15000 | 13000 |  | 8月 | 否 | 项目用地手续已办结，正在办理其他前期手续 | 是 |  | 是 | 是 |  |  | 海南区政府
117 | 乌海市榕鑫科技有限公司煤化工循环产业链项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2020-2021 | 新建 | 纯苯105240吨/年，甲苯21210吨/年，二甲苯7860吨/年，非芳烃5280吨/年，重苯11400吨/年以及万吨针状焦、2×5万吨/年炭黑 | 120155 | 14000 |  | 5月 | 是: 否; 已基础开挖: 正在办理土地、环评等前期手续; 是: 是; 无需: 是; 市能源局: 海南区政府
| （二）续建（57） | [6 empty] | 3865067.0663 | 472437 | 73451
| 1、市本级（12） | [6 empty] | 339116.0663 | 41564 | 1812
118 | 乌海市2018年第一批配电网建设改造储备项目（城网） | 基础设施 | 能源 | 电网 | 2019-2020 | 续建 | 项目涉及海勃湾区、海南区、乌达区。工程主要工程量包括10千伏架空线路14.57公里，10千伏线路3.621公里，环网箱24台等 | 3538.7663 | 2339 |  |  | 是 | 2019年12月工程已竣工 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 市能源局
119 | 乌海市如意220千伏输变电工程 | 基础设施 | 能源 | 电网 | 2018-2020 | 续建 | 新建如意220kV出线6回，至吉兰太500kV变和顺达220kV变各1回，至华电乌达电厂和宜化变各2回等 | 20932 | 6191 | 310 |  | 是 | 已开始电气安装 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无需 | 市能源局
120 | 乌海市生态110千伏输变电工程 | 基础设施 | 能源 | 电网 | 2018-2020 | 续建 | 新建生态110kV出线2回至金沙湾220kV变电站2回；35kV出线6回；10kV出线16回；110kV双回出线长度14.61km | 10149 | 5075 | 252 |  | 是 | 一开始变电站基础开挖 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无需 | 市能源局
121 | 内蒙古智矿环保高新技术有限公司建设110千伏变电站项目 | 基础设施 | 能源 | 电网 | 2018-2020 | 续建 | 该项目规划用地面积4424.7平方米，总建筑面积1600平方米，变电站主变容量2*63MVA，线路为同塔双回路，乌海电业局新西站新出双回110千伏间隔 | 2100 | 2100 |  |  | 是 | 一期35kv工程与1月竣工 | 是 | 无需 | 是 | 是 | 无需 | 无需 | 市能源局
122 | 乌海市苏海图220kV输变电工程 | 基础设施 | 能源 | 电网 | 2018-2021 | 续建 | 新建220kV出线2回，110kV出线4回，10kV出线12回 | 15144 | 1664 | 170 |  | 是 | 4月1日开工 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 无需 | 市能源局
123 | 乌海市乌达北500千伏变电站220千伏线路接入工程 | 基础设施 | 能源 | 电网 | 2018-2022 | 续建 | 220千伏出线4回，至五福变2回，至君正变2回；线路长度2×21.5km | 15770 | 2192 | 80 |  | 是 | 已开始组塔架线 | 是 | 是 | 无需 | 无需 | 是 | 无需 | 市能源局
124 | 乌海市太阳能、风能、电能多能互补跨季节储热站清洁供热项目 | 产业发展 | 高效节能产业 |  | 2019-2021 | 续建 | 新增跨季节清洁供热站30个，解决50万平米清洁供热 | 8000 | 4000 | 500 |  | 是 | 新建供热站2个，完成供热面积6000平米 | 是 | 是 |  |  | 是 |  | 市发改委
125 | 塞星食品有限公司粮食仓储物流配送建设项目 | 物流 | 物流基础设施 |  | 2018-2020 | 续建 | 年产国标一级葵花油2万吨，新建仓储物流配送中心2500平方米，路面硬化1160平方米，购置物流设备及运输车辆 | 1159.3 | 400 |  | 5月 | 否 | 主体完工，剩余收尾工程 | 是 |  | 是 |  | 是 |  | 市发改委
126 | 乌海经济开发区低碳产业园天然气工程 | 基础设施 | 能源 | 油气接收、存储、管网设施 | 2019-2020 | 续建 | 由乌海凯洁燃气进行投资建设的沿北环路东起长乌临燃气主管线西至经二路（规划经一路）燃气管线工程，管线全长18公里，新建门站一座，沿线配套调压站 | 6300 | 3600 |  | 7月 | 是: 否; 已基础开挖: 正在办理前期手续; 是: 是; 市能源局: 低碳产业园
127 | 乌海市滨河新洋市场项目 | 社会民生 | 其他社会民生 |  | 2019-2020 | 续建 | 位于滨河新区气象局东，世纪大道西，占地1万平方米，新建四层新型综合市场及配套设施 | 12000 | 5000 |  | 5月 | 是: 否; 已基础开挖: 该项目开工手续已完成，土地已平整，设备已进场，办理施工许可证的材料已上报，正在等待审批。; 是: 是; 市能源局: 市商务局
128 | 骆驼山煤矿项目 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2018-2020 | 续建 | 150万吨/年生产设备 | 240717 | 7503 |  | 7月 | 否 | 目前处于停建状态，正在办理恢复建设相关手续 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 市能源局
129 | 路天煤矿四采区南翼、北翼排土场治理项目 | 生态环保 | 其他污染治理 |  | 2019-2021 | 续建 | 路天矿业公司共有排土场6座，分布在四采区南翼1座、四采区北翼3座，一采区东邦1座、二采区1座。本项目为一期治理项目，包括1号、2号排土场 | 3306 | 1500 | 500 |  | 是: 是; 已基础开挖: 预计2020年6月份治理完成; 是: 是; 市能源局: 市能源局
| 2、海勃湾区（13） | [6 empty] | 1513418 | 135557 | 20093
130 | 海勃湾区乌海大数据产业园110变电站项目 | 基础设施 | 能源 | 电网 | 2019-2020 | 续建 | 建设3座110变电站 | 18000 | 12000 | 500 |  | 是 | 第一座变电站正在与电业局协调供电路径，近期上规委会。 | 是 | 是 |  |  | 是 |  | 海勃湾区政府
131 | 海勃湾区广纳洗煤有限公司海勃湾区骆驼山矿区排土场连片治理 （暨绿色矿山建设）项目 | 生态环保 | 林业生态 |  | 2019-2025 | 续建 | 包括设计所确定的土方工程、削坡工程、围栏工程、覆盖工程、植物工程等。将完成堆砌矿渣量为8476.9万m3，最后可形成327公顷的可利用土地 | 143800 | 10000 | 500 |  | 是 | 项目区河槽治理完毕，高压线已完毕，排土场正在治理中。土地、规划已出具不需办理手续说明， | 是 | 是 | 不需 | 不需 | 是 | 不需 | 海勃湾区政府
132 | 海勃湾区嘉豪房地产开发有限公司新建幼儿园项目 | 社会民生 | 教育 |  | 2018-2020 | 续建 | 占地9755平方米，建筑面积9470平方米 | 12000 | 7500 | 800 |  | 是 | 正在进行主体施工 | 是 | 不需 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
133 | 海勃湾区采煤沉陷区乌海市宜和老年公寓扩建项目 | 社会民生 | 养老 |  | 2019-2021 | 续建 | 项目总用地面积79795㎡，规划总建筑面积61970㎡，包括老年公寓（介护）楼、老年公寓（自理）楼、认知症公寓楼、返租式老年公寓楼等，共计507间、617人。 | 33517 | 10000 |  |  | 是 | A座已经封顶，B座地基完成，准备开始地上部分，C座收高架线路挪移影响尚未动工。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
134 | 海勃湾区宝武集团炭材料一体化项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2020 | 续建 | 年产5万吨针状焦 | 48846 | 20000 | 2678 |  | 是 | 土建施工完成80%以上，核心设备采购已完成90%，近期将陆续到位开始安装；槽区配套泵房框架整体完成，砌筑整体完成100%，开始内部装修，成品油区罐体制作完成，开始安装附件。公辅区域部分综合楼基础机构完成，开始内部砌筑，电气室、化验楼、集控室结构完成，开始砌筑抹灰。预处理部分各工段施工结束，开始安装钢结构和设备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
135 | 海勃湾区上海宝化年产1200吨特种沥青、500吨碳纤维项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2017-2020 | 续建 | 年产1200吨特种沥青、500吨碳纤维 | 15198 | 5000 |  |  | 是 | 特种沥青项目已开始试生产，碳纤维正在编制可研。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
136 | 海勃湾区京运通新材料产业园项目 | 产业发展 | 新材料 |  | 2017-2020 | 续建 | 该项目总体规划为建设5GW的高效太阳能级单晶硅、多晶硅产业园区 | 300000 | 10000 | 2944 |  | 是 | 办公楼及配套楼主体已完成，六栋厂房都已完工，单晶硅1车间、2车间建设已完工，运行设备800台，多晶硅车间由于效益不好已停工。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
137 | 海勃湾区内蒙建龙包钢万腾特殊钢节能环保技术改造项目 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 2019-2020 | 续建 | 包钢万腾二期复产改造工程 | 180000 | 20000 | 12511 |  | 是 | 2*65MW发电项目，1#机组发电调试完成。2#机组发电机基础研磨及吊装完成，发电机定子吊装就位； 炼铁除尘项目正在土建施工；13000㎡料棚转运站及通廊钢结构制作安装中。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
138 | 海勃湾区中钰镁合金锻造轮毂有限公司镁合金轮毂及镁合金板型材项目 | 产业发展 | 新材料 |  | 2016-2020 | 续建 | 项目年产镁合金轮毂120万只、高端镁合金加工型材5万吨 | 165000 | 5000 |  |  | 是 | 正在做复工前准备工作 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
139 | 海勃湾区内蒙古乌海市海勃湾区德顺大厦 | 其他 |  |  | 2019-2021 | 续建 | 德顺大厦建设项目规划建设用地面积：13989平方米，新建建筑总面积93712.98平方米 | 15000 | 5000 |  |  | 是 | 2号、3号楼主体分别建至地上16层（已封顶）。项目已复工。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
140 | 海勃湾区乌海万达广场项目 | 其他 |  |  | 2016-2020 | 续建 | 总建筑面积71.71万平方米建设内容为一站式购物中心、星级酒店、商业街区、写字楼、公寓和住宅的商业综合体 | 550000 | 20000 | 160 |  | 是 | 北区13号公寓内部装修正在收尾，南区东侧18号楼已验收交工，19号楼正在进行内部装修已接近收尾；南区东侧20号楼封顶、21号主体已建至32层（已封顶），正在内部抹灰。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
141 | 海勃湾区乌海超高压供电局生产调度楼项目 | 其他 |  |  | 2019-2020 | 续建 | 总建筑面积19814.8平方米，其中地上面积16366.98 平方米，地下面积 3447.82 平方米 | 12057 | 6057 |  |  | 是 | 土方工程已完成，基础施工已完成，主体结构已封顶。目前正在做复工前各项准备工作 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
142 | 海勃湾区乌海电业局多功能实训基地项目 | 其他 |  |  | 2018-2020 | 续建 | 占地面积约102亩主要建设包括电力多功能实训场所，电力生产、运行、检修综合楼，物资仓储综合楼，以及库房、车库等配套设施 | 20000 | 5000 |  | 5月 | 否 | 正在物资仓储综合楼，以及库房、车库等配套设施的主体施工。（土地费用5100万元）目前正在做复工前准备工作。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海勃湾区政府
| 3、乌达区（13） | [6 empty] | 904807 | 108216 | 16213
143 | 内蒙古兴发科技有限公司热电联产项目 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2019-2023 | 续建 | 建设2台30MW、1台50MW背压式发电机组项目 | 150000 | 16000 | 3500 |  | 是 | 土建部分：土建总进度已完成65%。一是主厂房、化水等已经完成主体的开始进行砌体、粉刷等装饰装修施工；二是筛破楼、煤水处理、控制楼等开始进行主体施工；三是室外管廊、输煤栈桥等公用工程开始基础开挖；预计6月底土建工作可完成85%，该项目预计2020年8月投入运行 | 是 |  | 是 | 是 |  | 是 | 乌达区政府
144 | 乌达区内蒙古英莱新材料有限公司年产6000吨四氯苯酐等项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2020 | 续建 | 建设年产四氯邻苯二甲酸酐6000吨、异丁酸系列6500吨等产品 | 15000 | 6500 | 1000 |  | 是 | 一,二,三车间土建部分已完工在做楼道挡墙，已开始做安装前期准备(铺设钢平台)，5月份准备设备安装，二号仓库在做基础，研发楼和总配电房正在施工 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
145 | 乌达区内蒙古宜化化工有限公司离子膜烧碱装置、聚氯乙烯装置升级改造项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2020 | 续建 | 将年产6万吨电解升级改造成全新的年产8万吨电解装置以及配套的氯氢、二次盐水处理设备等 | 55000 | 19216 |  | 5月 | 否 | 场地拆迁已完成，设备已订购，环评已办。目前由于受市场行情影响，公司PVC等产品价格较低，企业资金短缺，该项目暂缓建设 | 是 | 是 |  |  | 是 |  | 乌达区政府
146 | 乌达区内蒙古宜达化学科技股份有限公司年产7500吨二氯苯、2000吨2、4-二氯苯乙酮等项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2020 | 续建 | 年产7500吨二氯苯、2000吨2、4-二氯苯乙酮等 | 20000 | 10000 | 3000 |  | 是 | 目前，综合楼正在做室内装修，中控楼、循环水池、泵房主体已完成，丙类仓库装修中，液氯库、氯代苯酚车间设备安装中，地下管网施工已完成，污水处理土建施工中空压站主体完成，设备等待安装，备品备件库车间主体完成，管廊已完成65%，甲类仓库主体已完成，氯代苯酚辅助房施工中，溶剂黄厂房施工中 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
147 | 乌达区东源科技有限公司10万吨γ-丁内酯项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2017-2021 | 续建 | 年产10万吨γ-丁内酯 | 60700 | 10000 | 500 |  | 是 | γ-丁内酯主体装置、氢气甲烷装置、氢气压缩机厂房地下基础全部完成，γ-丁内酯主体装置设备基础部分已完工，甲烷化单体装置钢结构主体安装完成，氢压机基础上部设备支撑柱模施工已部分完成。长周期设备已采购完毕目前，现场已复工建设 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 乌达区政府
148 | 乌达区内蒙古中瑞药业股份有限公司乌海分公司医药原料药、中间体等精细化工项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2021 | 续建 | 对乙酰氨基酚5000吨规模，烟酰胺2000吨、烟酸500吨、肌醇烟酸酯150吨等 | 30000 | 7000 | 500 |  | 是 | 目前，主体已完工，正在做室外管网，污水处理站基础正在施工，地下管道已铺完。综合楼、两个厂房保温已完成，正在做厂区道路，土建部分已完成90％，设备已进场，现已安装35％，厂区净化部分正在进行中 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
149 | 乌达区内蒙古源宏精细化工有限公司年产400吨N-氨基-3-氮杂双环〔3,3,0〕辛烷盐酸盐等医药中间体项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2021 | 续建 | 年产400吨N-氨基-3-氮杂双环〔3,3,0〕辛烷盐酸盐、年产2000吨ODB-2、年产1000吨2-（3-羟基-2-喹啉基）茚满-1,3-二酮、年产200吨2-氨基-3-甲基苯酚等 | 28000 | 8000 | 4000 |  | 是 | 基建、车间主体设备安装等工程已全部完工，三期生产医药中间体产品共8个，年产400吨N-氨基-3-氮杂双环[3,3,0]辛烷盐酸盐，年产3000吨二硝基二苄，年产300吨（S）-1-（4-二苯基）-2-羟基-3-氯丙烷，这三个产品正在设备安装及厂房建设后期工作。年产2000吨ODB-2、年产1000吨2-（3-羟基-2-喹啉基）茚满-1,3-二酮、年产200吨2-氨基-3-甲基苯酚、年产500吨2,4,5-三氟-3-甲氧基苯甲酰氯、年产500吨S-HWF400%4个产品已经具备调试及试生产条件，计划2020年二季度投入试运行 | 是 | 是 | 是 | 是 |  |  | 乌达区政府
150 | 乌达区内蒙古联群化工科技有限公司项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2020 | 续建 | 年产82600吨对氟苯甲酰氯等系列医药农药中间体 | 30000 | 12000 | 513 |  | 是 | 工程主体已经基本完工。开始进行综合楼、研发楼的内部装修、四栋车间准备安装机器设备 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
151 | 乌达区乌海阳光炭素有限公司10万吨电极糊项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2018-2020 | 续建 | 10万吨电极糊及配套项目 | 8107 | 1500 | 200 |  | 是 | 厂平已完成，原有两间库房已扩建完毕，主车间钢结构已经起来，土建部分正在进行，预计2020年8月竣工10月投产。3月20日开工， | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
152 | 乌达区蓝益环保科技垃圾发电项目 | 产业发展 | 高效节能产业 |  | 2014-2020 | 续建 | 建设3台日处理生活垃圾500吨的循环流化床垃圾焚烧炉，配套2×15兆瓦空冷汽轮机组，日处理生活垃圾1000吨 | 45000 | 3000 | 1000 |  | 是 | 主厂房和土建全部完成，已安装锅炉2台。主要设备已订购，准备施工队招标 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 乌达区政府
153 | 内蒙古恒业成有机硅有限公司年产30万吨有机硅（二期）技改项目 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 2018-2020 | 续建 | 年产30万吨有机硅单体及下游产品车间 | 70000 | 3000 |  | 5月 | 否 | 土建施工已完成90%，正在等待安全设施审查验收中。 | 是 | 是 | 是 |  | 是 | 是 | 乌达区政府
154 | 乌达区东源科技有限公司低热值煤发电项目 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2016-2021 | 续建 | 建设2×350MW机组 | 313000 | 10000 | 2000 |  | 是 | 目前施工人员及施工机械已部分进场，现场已复工，正在进行项目部装修工作和施工用水、施工用电的接入工作 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 |  | 乌达区政府
155 | 内蒙古君正化工有限公司智能制造、节能环保技术改造项目 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 2018-2020 | 续建 | 27000KVA电石炉净化系统扩容、40500KVA电石炉除尘改造等 | 80000 | 2000 |  | 5月 | 否 | 电石炉自动出炉项目已完成70%，除尘灰综合利用项目已完成40% | 是 | 是 |  |  | 是 |  | 乌达区政府
| 4、海南区（19） | [6 empty] | 1107726 | 187100 | 35333
156 | 海南区乌海市奥立再生能源科技有限公司玻璃纤维系列产品项目 | 产业发展 | 新材料 |  | 2018-2020 | 续建 | 建设年产10万吨非连续玻璃纤维，年产4万吨高性能玻璃纤维纱和年产17万吨耐腐蚀玻璃纤维生产线 | 280000 | 14600 | 800 |  | 是 | 4万吨一期、10万吨一期和17万吨一期已经完成建设，设备安装已完成并开始生产，4万吨第二期正在建设，厂房已完工，正在进行设备安装。10万吨和17万吨二期预计2020年中旬开始动工。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
157 | 海南区乌海化工有限公司电石项目二期工程 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2020 | 续建 | 续建25万吨电石项目 | 25000 | 15000 |  | 7月 | 否 | 一期25万吨电石已建成，碳材新建的两台烘干窑1台已建成，为二期项目准备 | 是 |  | 是 | 是 | 是 |  | 海南区政府
158 | 海南区鑫卫化工有限责任公司精细化工项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2021 | 续建 | 环己胺9000吨，农药烯丙苯噻唑（OZB）1200吨项目 | 34000 | 11000 | 916 |  | 是 | 目前制剂产品临时库房改造已完工，土建地基基本完成，开始浇筑主体，部分设备已订购。 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
159 | 海南区中联化工公司PVC项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2021 | 续建 | 年产50万吨pvc、40万吨烧碱 | 200000 | 20000 |  | 7月 | 是: 否; 已基础开挖: 正在办理前期手续; 是: 是; 无需: 是; 市能源局: 海南区政府
160 | 海南区科硕新材料科技有限公司农药中间体项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2022 | 续建 | 年产20000吨农药中间体项目，分三期建设（一期投资3亿元、二期投资3亿元、三期投资4亿元） | 100000 | 10000 | 2904 |  | 是 | 一期建设基本完工，进入收尾阶段，中央控制室开始调试与低压连锁，阀门；污水池正在建设，开始安装设备 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
161 | 海南区乌海市海硕科技有限公司染料项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2020 | 续建 | 年产9800吨人工合成染料项目 | 24000 | 10000 |  | 5月 | 否 | 钢结构安装已完工，土建已结束，设备安装已完成50%，目前正在做复工准备 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
162 | 海南区乌海能源有限责任公司老石旦煤矿选煤厂技术改造项目 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 2019-2020 | 续建 | 本选煤厂属矿井型选煤厂，配套矿井建设，建设规模为年产1.50Mt/a。选煤厂位于老石旦煤矿现有工业广场内。 | 4995 | 3500 | 2000 |  | 是 | 目前项目工程范围内主厂房内的设备已全部拆除，加固工程也已全部完成，主厂房土建基本完成,主厂房设备正在安装，预计2020年6月底施工完毕 | 是 |  | 不需 | 是 |  | 是 | 海南区政府
163 | 海南区乌海市赛马水泥有限责任公司二期水泥库建设、生产线进行技术改造以及建设协同处置工业固废、危险废物生产线项目 | 产业发展 | 技术改造项目 |  | 2019-2020 | 续建 | 二期水泥库建设，特性材料质量提升技术改造、熟料堆棚环保治理、以及建设协同处置工业固废、危险废物生产线项目 | 7187 | 4000 | 521 |  | 是 | 水泥库土建部分已施工完毕；特性材料质量提升技术改造项目堆棚钢结构框架安装完毕；熟料堆棚环保治理项目主体建设已完毕,正在安装提升机；生产线技改已基本完工 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
164 | 海南区乌海市广源洗煤有限责任公司重介选煤项目 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2019-2020 | 续建 | 新建年入洗原煤700万吨重介选煤项目 | 50000 | 10000 | 6000 |  | 是 | 土建施工已基本完成，设备调试完成，正在做试生产前的准备工作 | 是 |  |  |  | 是 | 不需 | 海南区政府
165 | 海南区格瑞葡萄生物科技有限责任公司葡萄深加工系列产品产销项目 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2019-2020 | 续建 | 年产6000吨葡萄深加工系列产品，包括葡萄饮料、葡萄果酱、葡萄保健胶囊等产品 | 14783 | 3000 |  | 5月 | 否 | 已完成场地平整和临建工程建设,配套水、电工程已完成。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
166 | 海南区广纳煤业（集团）有限责任公司乌海市骆驼山矿区排土场连片治理（绿色矿山建设）项目 | 生态环保 | 林业生态 |  | 2018-2023 | 续建 | 本项目包括设计所确定的土方工程、削坡工程等。将完成15881万m³堆砌量，处理排渣量8000万m³，最后可形成634.02公顷的可利用土地 | 196200 | 15000 | 1842 |  | 是 | 到目前为止，已完成4部台阶。第五部台阶已形成，正在覆盖黄土；矿区道路两侧已种植柳树2万棵；矿区内新修水泥路200米，已完成。 | 是 | 是 | 不需 | 不需 | 是 | 不需 | 海南区政府
167 | 海南区公乌素煤业有限责任公司排土场集中治理项目 | 生态环保 | 其他污染治理 |  | 2019-2020 | 续建 | 对矿区范围内历史遗留的排土场进行集中整理，主要治理工作包括对排土场开级削坡、覆土、毛石灌浆固化、六棱砖固化、绿化。 | 11161 | 10000 |  | 6月 | 否 | 正在进行招标工作 | 是 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 |  | 海南区政府
168 | 海南区采煤沉陷区三十二公里生态修复与环境综合整治二期工程 | 生态环保 | 其他污染治理 |  | 2013-2020 | 续建 | 整平工程100万m²，房屋及废窑拆迁0.5万m²，山体爆破削坡工程141.3万m³，废固清运回填到采坑约387.7万m³，覆土工程70.5万m³，植被恢复约50万m²。 | 10000 | 5000 | 600 |  | 是 | 项目一期高速路口南侧治理区域已完工，二期工程已经完善评估了区域内的窑洞和办公厂房，水、电已接通，正在排干扰 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
169 | 乌海市路天矿业有限责任公司矿区环境综合治理项目 | 生态环保 | 其他污染治理 |  | 2019-2020 | 续建 | 排土场地质环境恢复综合治理及火点综合治理 | 23400 | 14000 | 2800 |  | 是 | 1#排土场土方工程已全部完成，目前正在进行边坡铺砖；2#排土场土方已完成95%，护坡基础已完成70%，目前正在进行边坡铺砖及护坡的修整；3#、4#排土场正在办理招标手续，5#、6#排土场为活动排土场 | 是 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 不需 | 海南区政府
170 | 海南区内蒙古新瑞环保科技有限公司煤矸石、高岭土固废综合利用项目 | 产业发展 | 其他产业发展 |  | 2019-2020 | 续建 | 年产20万吨耐火陶瓷纤维原料、2万吨陶瓷纤维，2万吨硅酸铝针刺毯 | 10000 | 8000 |  | 5月 | 否 | 部分土地已摘牌，部分土地涉及林业用地正在办理调规手续。 | 是 |  | 是 | 是 | 是 |  | 海南区政府
171 | 乌海时联环保科技有限责任公司20000吨/年酚系列产品技术改造项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2020 | 续建 | 乌海时联环保科技有限责任公司规划一期实施的项目为20000吨/年酚系列产品技术改造项目 | 32000 | 28000 | 15000 |  | 是 | 目前项目工程建设基本建成，进入收尾阶段 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
172 | 乌海市森洋环保科技有限公司精细化工项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2020 | 续建 | 年产5700吨农药中间体项目和五氯丙烷、四氯丙烯等一组精细化工项目 | 28000 | 2000 | 200 |  | 是 | 建设基本完成，进入试生产阶段。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
173 | 内蒙古汇昌实业有限公司医药农药中间体项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2020 | 续建 | 年产25000吨医药农药中间体项目 | 27000 | 2000 | 950 |  | 是 | 主体钢构框架土建基本完成，主要设备安装已完成。目前正在进行设备调试。 | 是 |  | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府
174 | 乌海青石化学有限公司高牢度分散染料及配套中间体项目 | 产业发展 | 化工 |  | 2019-2021 | 续建 | 年产5万吨高牢度分散染料及配套中间体；包括一个生产车间、环保处理区、仓库、储罐区、办公楼、道路等 | 30000 | 2000 | 800 |  | 是 | 土建工程已基本完成，设备安装已全部就位，正在进行管道安装的扫尾工作。计划5月份试产。 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 海南区政府